## テスト計画書
テスト計画書
作成日: | 2026/04/07 | 作成者: | mihayang_cho | 対象案件名: | イベント来場予約システム | メモ: | コメント/フィードバックがあれば記入
No. | 要件区分 | 要件名 | ステータス | 担当者 | 期間(日) | テスト種別 | テスト優先度 | テストレベル | テスト観点
1 | 機能要件 | LINE認証ログイン | 未着手 | mihayang_cho | 2 | 結合テスト | 高 | 結合テスト→システムテスト | ①LINE未ログイン状態からの認証フロー ②認証トークン期限切れ時の再認証 ③LINE連携解除済みアカウントでのアクセス
2 | 機能要件 | 予約情報入力 | 未着手 | mihayang_cho | 3 | 結合テスト | 高 | 単体テスト→結合テスト | ①全項目を正しく入力した場合の登録成功 ②必須項目を未入力にした場合のエラー表示 ③スマホ画面での入力操作性（キーボード切替・日付選択）
3 | 機能要件 | 入力値バリデーション | 未着手 | mihayang_cho | 2 | 単体テスト | 高 | 単体テスト→結合テスト | ①メールアドレス形式不正時のエラーメッセージ表示 ②生年月日の未来日入力の拒否 ③電話番号の桁数・形式チェック
4 | 機能要件 | 予約確認画面表示 | 未着手 |  | 1 | 結合テスト | 中 | 結合テスト | ①入力画面の内容が確認画面に正しく反映されるか ②「戻る」操作で入力内容が保持されるか
5 | 機能要件 | 予約完了通知 | 未着手 |  | 2 | 結合テスト | 高 | 結合テスト→システムテスト | ①予約確定直後にLINE通知が届くか ②通知メッセージに予約内容（日時・予約番号）が含まれるか ③通信エラー時の通知リトライ
6 | 機能要件 | QRコード発行 | 未着手 |  | 2 | 結合テスト | 高 | 結合テスト→システムテスト | ①発行されたQRコードがスマホ画面上で読み取り可能か ②予約ごとに異なるQRコードが生成されるか
7 | 機能要件 | 予約番号自動採番 | 未着手 |  | 1 | 単体テスト | 中 | 単体テスト | ①同時に複数予約が入った場合に番号が重複しないか ②採番された番号で予約を一意に特定できるか
8 | 機能要件 | 予約内容変更 | 未着手 |  | 2 | 結合テスト | 高 | 結合テスト→システムテスト | ①来場日・時間・同伴者人数それぞれの変更が反映されるか ②変更後に定員超過にならないか ③他人の予約を変更できないこと
9 | 機能要件 | 変更期限制御 | 未着手 |  | 1 | 結合テスト | 中 | 結合テスト | ①来場日前日23:59まで変更ボタンが有効か ②期限超過後に変更操作がブロックされるか
10 | 機能要件 | 変更完了通知 | 未着手 |  | 1 | 結合テスト | 高 | 結合テスト→システムテスト | ①変更確定後にLINE通知が届くか ②通知に変更後の内容が正しく記載されているか
11 | 非機能要件 | 対応ブラウザ | 未着手 |  | 3 | システムテスト | 高 | システムテスト | ①iOSのLINE内ブラウザで全画面が正常表示されるか ②AndroidのLINE内ブラウザで全画面が正常表示されるか ③OS・LINEバージョン違いによる表示差異
12 | 非機能要件 | レスポンス時間 | 未着手 |  | 2 | 性能テスト | 中 | システムテスト | ①主要画面遷移（予約入力→確認→完了）が各3秒以内か ②通常負荷時と高負荷時のレスポンス差
13 | 非機能要件 | 同時接続数 | 未着手 |  | 2 | 負荷テスト | 中 | システムテスト | ①100名同時アクセスでエラーが発生しないか ②同時予約操作時のデータ不整合が起きないか
14 | 非機能要件 | 可用性 | 未着手 |  | 1 | システムテスト | 中 | システムテスト | ①長時間連続稼働でメモリリーク等が発生しないか
15 | 非機能要件 | データバックアップ | 未着手 |  | 1 | 運用テスト | 高 | システムテスト | ①日次バックアップが自動実行されるか ②バックアップからのデータ復元が正常に行えるか
16 | 非機能要件 | 個人情報保護 | 未着手 |  | 2 | セキュリティテスト | 高 | システムテスト | ①DB上で氏名・生年月日等が暗号化されて保存されているか ②APIレスポンスに不要な個人情報が含まれていないか
17 | 非機能要件 | SSL/TLS通信 | 未着手 |  | 1 | セキュリティテスト | 高 | システムテスト | ①全エンドポイントがHTTPSのみでアクセス可能か ②TLS1.2未満のプロトコルが無効化されているか
18 | 非機能要件 | アクセスログ | 未着手 |  | 1 | 運用テスト | 中 | システムテスト | ①ユーザー操作（予約・変更・キャンセル）がログに記録されるか ②90日経過後のログが自動削除されるか
19 | 非機能要件 | レスポンシブデザイン | 未着手 |  | 2 | システムテスト | 高 | システムテスト | ①小型スマホ（375px幅）でレイアウト崩れがないか ②大型スマホ（428px幅）での表示 ③フォントサイズ拡大時の表示崩れ
20 | 非機能要件 | 文字コード | 未着手 |  | 1 | システムテスト | 高 | 単体テスト→システムテスト | ①日本語氏名（漢字・ひらがな・カタカナ）の登録・表示で文字化けしないか ②絵文字や環境依存文字の入力時の挙動